## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | CANAIS DE ATENDIMENTO | Mapear canais de atendimento da escola | 3 - Crítico | Saber todos os canais de atendimento que escola utiliza | 1 - Não Iniciada | Atendimento | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | Mapeamento deve acontecer sem sob sigilo de MOU | 2023-06-26 13:36 | Atendimento | CSC
2 | REGRAS DE NEGÓCIO UNIDADE | Reunir informações específicas da escola para alimentar fluxo da Tallos* | 3 - Crítico | Ter todos os documentos* reunidos e alimentados no fluxo da tallos | 1 - Não Iniciada | Atendimento | D | -15 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Material deve ser definido/entregue por áreas envolvidas | 2023-06-26 13:36 | Atendimento | CSC
3 | ÁRVORE DE ATENDIMENTO | Criar fluxo na Tallos para escola | 3 - Crítico | Escola introduzida no fluxo de atendimento via Tallos | 1 - Não Iniciada | Atendimento | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Pode surgir a necessidade de outros treinamentos | 2023-06-26 13:36 | Atendimento | CSC
4 | TREINAMENTO TIME ATM | Formação inicial de Atendimento in loco escola | 4 - Muito Crítico | Time formado nas ferramentas de CRM, Tallos e Telefonia | 1 - Não Iniciada | Atendimento | D | 7 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Atendimento | CSC
5 | CANAIS DE ATENDIMENTO | Integrar o atendimento whatsapp e outras mídias à tallos | 4 - Muito Crítico | Atendimento sendo realizado na Talos | 1 - Não Iniciada | Atendimento | D | 8 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Atendimento | CSC
6 | CANAIS DE ATENDIMENTO | Integrar os telefones ao serviço de telefonia | 4 - Muito Crítico | Telefone Multiverso integrado à Central Telefônica Multiverso | 1 - Não Iniciada | Atendimento | D | 8 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Empresa de Voip | 2023-06-26 13:36 | Atendimento | CSC