## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Inventário | Realizar inventário de equipamentos, materiais, fardamentos, enxoval e outros para identificar se há necessidade de adquirir algum item ou para programar a próxima compra | 3 - Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -60 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Facilities | OP. Escola
2 | Manutenção de Equipamentos | Verificar se manutenção dos equipamentos está atualizada e se há contrato com fornecedor | 3 - Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Facilities | OP. Escola
3 | Controle dos Equipamentos de Combate a Incêndio | Verificar se os equipamentos estão com manutenção em dia, na quantidade adequada, localização correta e se há contrato de manutenção com fornecedor qualificado. | 4 - Muito Crítico | Segurança do Ambiente e Atendimento Legal | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Facilities | OP. Escola
4 | Limpeza da Caixa d'água e Bebedouros | Verificar a data da última limpeza da caixa d´agua e da análise da potabilidade da água | 3 - Crítico | Funcionamento da Escola e Atendimento Legal | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Facilities | OP. Escola
5 | Dedetização | Verificar a data da última dedetização e se há foco de contaminação, especialmente no estoque e cozinha. | 2 - Pouco Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Facilities | OP. Escola
6 | Coleta do Lixo/seletiva | Verificar local de acondicionamento do lixo, se há coletores suficientes e o estado de conservação deles. Verificar se há coleta por empresa particular e se a escola adota a coleta seletiva. Se sim, como acontece a destinação do material. | 2 - Pouco Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Facilities | OP. Escola
7 | Enxoval | Verificar se o enxoval necessário para o funcionamento da escola está completo, de acordo com os produtos oferecidos ( Regular, Integral, atividades extraclasse etc) para identificar se há itens a comprar. | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Facilities | OP. Escola
8 | Água e Energia Elétrica | Verificar fornecimento de água e energia elétrica. Verificar com TI Internet. | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Facilities | OP. Escola
9 | Segurança Patrimonial | Verificar aspectos de segurança ( localização, vizinhança, equipamentos de segurança, cerca, altura do muro etc). | 4 - Muito Crítico | Segurança dos alunos e colaboradores | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Facilities | OP. Escola