## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Mapa de necessidade | Levantamento do mapa de necessidade da escola (condições da sala de aula, ar condicionados etc, quadra, esportes, integral, área de banho etc) | 4 - Muito Crítico | Mapear necessidade de pedagógicas e de operação do padrão multiverso | 5 - Concluída | Infraestrutura | D | -70 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | A visita foi realizada em 19/06/2023, o laudo foi encaminhado por email. Resumo: Condições de sala de aula: Todas as salas estão aptas com luz (lampadas e janelas) mas sendo necessario pequenas melhorias em algumas salas na iluminação artificial. Ar condicionado: Somente as salas do 7ª, 8ª e 9ª ano tem ar condicionado as demais tem ventiladores e janelas. Quadra: A quadra esta com bom estado no piso e parede, a iluminação funciona. E a estrutura metalica esta segura, somente com pontos minimos de infiltração. No entanto a quadra infanti precisa ser feita uma reforma. Area de banho: Existe 1 banheiro somente para o infantil. | 2023-06-26 13:36 | Infraestrutura | CSC
2 | Reconhecimento de campo | Visita à nova Escola para levantamento condições básicas de infraestrutura: água para banho e para consumo, energia, coberturas, calhas (chuva), paredes, ventilaçao, ar condicionado, banho etc | 4 - Muito Crítico | Mapear necessidade de intervenções para garantir a salubridade do ambiente da escola | 5 - Concluída | Infraestrutura | D | -70 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | A visita foi realizada em 19/06/2023, o laudo foi encaminhado por email. Resumo: Agua para banho: A instalação esta funcionando normalmente no banheiros e area como cozinha e lavabos. Energia: A instalação esta funcionando normalmente no entanto a pontos a serem vistos mas nada preocupante. Necessario somente uma revisão em toda a cerca eletrica do predio que esta quebrada. Coberturas/calha: Necessario uma intervenção na cobertura da circulação e sala da secretaria e quadra infantil. Causando infiltração na sala de secretaria. Parede: A escola passa por uma manutenção anual de pintura conforme vista “in loco”, foi possível perceber que toda a escola (interna e externa) está bem conservada em relação a paredes. Não foi encontrado problemas de percolação com riscos nas salas/apoio, há somente uma infiltração na sala da secretaria e na quadra infantil que precisa ser resolvida. | 2023-06-26 13:36 | Infraestrutura | CSC
3 | Conformidade | Levantamento de regularização: bombeiros, fornecimento de água, energia elétrica etc | 4 - Muito Crítico | Mapear necessidade de regularizações | 5 - Concluída | Infraestrutura | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | A visita foi realizada em 19/06/2023 e 22/06/2023: A escola detem de extintores mas não existe projeto e nem certificado de aprovação dos bombeiros. E o alvará de funcionamento esta fora de validade desde de 2020. Verificado tambem que não existe projeto de arquitetura e nem de instalações de qualquer obra realizada. Regularizar: Alvara de funcionamento na PM Elaborar projeto de incendio e aprovar no Corpo de bombeiros Elaborar AS Built da escola para desenvolvimento de futuros projetos. | 2023-06-26 13:36 | Infraestrutura | CSC
4 | Capacidade de alunos | Levantamento da quantidade de salas e capacidade de cada uma delas | 4 - Muito Crítico | Levantar a capacidade de infratrutura para alunos geral e por sala | 5 - Concluída | Infraestrutura | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | A vistoria foi realizada em 22/06/2023. Atualmente a Escola José de Alencar dispoe de 18 salas de aulas (incluindo espaço como biblioteca desativada, sala de ciencias desativada e bale. Temos aproximadamente 579,20 m² de áreas (descontando a área de trabalho das professoras de 1,00m x largura), o numero final é de 499,62m². Considerando que a legislação solicita o espaço de cada sala por aluno de 1,2m. Teremos 416 de alunos por turno para a capacidade atual da escola. | 2023-06-26 13:36 | Infraestrutura | CSC
5 | Intervenções | Apresentação do levantamento e orçamento do plano de intervenções na Escola | 4 - Muito Crítico | Alinhamento e programação de custos com o Financeiro | 2 - Em Andamento | Infraestrutura | D | -45 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | A iniciar | 2023-06-26 13:36 | Infraestrutura | CSC
6 | Intervenções | Cronograma de intervenções para acompanhamento e apresentação ao CSC | 4 - Muito Crítico | Organização e alinhamento da execução da bra | 2 - Em Andamento | Infraestrutura | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | A iniciar | 2023-06-26 13:36 | Infraestrutura | CSC
7 | Intervenções | Apresentação da cronograma de reforma para Diretoria da Escola | 3 - Crítico | Deixar a Diretora ciente do cronograma de intervenções | 1 - Não Iniciada | Infraestrutura | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | A iniciar | 2023-06-26 13:36 | Infraestrutura | CSC
8 | Intervenções | Acompanhamento das intervenções com reports de atualização | 4 - Muito Crítico | Garantir a exceção das intervenção | 1 - Não Iniciada | Infraestrutura | D | 1 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | A iniciar | 2023-06-26 13:36 | Infraestrutura | CSC