## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Estrutura Lojinha | Verificar se a escola realiza a venda de fardamentos e materiais didáticos e se há local reservado para o funcionamento da Lojinha, considerando as condições de guarda dos materiais, se há espaço para prova das peças, se há colaborador dedicado . | 3 - Crítico | Segurança Patrimonial e Satisfação do Cliente | 1 - Não Iniciada | Operações/MKT | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Parceria com editora FTD para venda de livros. Venda de fardamentos confeccionados com fornecedores locais ou por colaboradores. | 2023-06-26 13:36 | Lojinha | OP. Escola
2 | Pedido de Materiais | Verificar como é feito o controle de estoque e como acontece a geração de pedidos, identificar fornecedores, prazo de entrega e cronograma de pedidos. Qual o ponto de corte do estoque? Verificar se há valores a pagar. Utiliza sistema? | 3 - Crítico | Gestão Financeira | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Lojinha | OP. Escola
3 | Venda | Verificar como é realizada a venda e o relatório diário de vendas, conciliação e controle da conta da loja. Utiliza sistema? | 3 - Crítico | Atendimento à Legislação | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não se aplica. | 2023-06-26 13:36 | Lojinha | OP. Escola
4 | Entrada e Baixa de Notas | Verificar como é o processo e se está atualizado. | 3 - Crítico | Atendimento à Legislação | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | No caso dos livros a NF é emitida pela FTD. | 2023-06-26 13:36 | Lojinha | OP. Escola
5 | Devolução de Materiais | Verificar como acontece o processo de devolução de fardamentos e materiais. | 3 - Crítico | Gestão Financeira | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não se aplica. | 2023-06-26 13:36 | Lojinha | OP. Escola
6 | Contagem de Estoque | Verificar como é realizado o controle de estoque e qual a frequência . Há sistema? | 4 - Muito Crítico | Gestão Financeira | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Lojinha | OP. Escola
7 | Emissão de Cupom Fiscal | Verificar se há emissão de cupom fiscal ou outro comprovante de venda. | 4 - Muito Crítico | Atendimento à Legislação | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Lojinha | OP. Escola
8 | Atendimento a Clientes | Verificar como é realizado o atendimento, se há horários definidos, como é feito o pedido de material ( pessoalmente, por sistema, por telefone) | 3 - Crítico | Satisfação do Cliente | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Lojinha | OP. Escola
9 | Relatórios | Verificar os relatórios de acompanhamento disponíveis. | 3 - Crítico | Gestão Financeira | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não se aplica | 2023-06-26 13:36 | Lojinha | OP. Escola
10 | Conciliação Contábil | Verificar como é realizada a conciliação contábil da lojinha. | 3 - Crítico | Gestão Financeira | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não se aplica | 2023-06-26 13:36 | Lojinha | OP. Escola
11 | Amostra | Garantir 02 peças de cada item da grade geral de fardas( todos os tamanhos e modelos) | 3 - Crítico | Satisfação do Cliente | 1 - Não Iniciada | Operações/MKT | AL | -120 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Lojinha | OP. Escola
12 | Treinamento | Realizar o treinamento da equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Lojinha | OP. Escola