## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Campanha/Captação | Visita técnica a escola | 2 - Pouco Crítico | A visita técnica será realizada previamente a matricula para que possamos identificar a necessidade de conteúdo de mídia interna e externa do colégio | 2 - Em Andamento | MKT | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
2 | Campanha/Captação | Desenvolvimento de campanha para a escola adquirida | 2 - Pouco Crítico | Para cada escola adiquirida faremos uma campanha pontual com objetivo de divulgação da marca | 2 - Em Andamento | MKT | D | -20 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
3 | Campanha/Captação | Produção emergencial de mídia externa e interna | 2 - Pouco Crítico | Será necessária a produção de material para essa escola para que a mesma ganhe uma nova roupagem com a linguagem da marca | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
4 | Comunicação da Aquisição | Mapear todos os comunicados necessários | 2 - Pouco Crítico | Todos os comunicados devem ser mapeados previamente para a produção do material | 5 - Concluída | MKT | D | -20 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
5 | Comunicação da Aquisição | Preparar Comunicação Oficial - Professores e Funcionários | 3 - Crítico | Preparação da comunicação | 5 - Concluída | MKT | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
6 | Comunicação da Aquisição | Preparar Comunicação Oficial - Famílias Escola Adquirida | 3 - Crítico | Preparação da comunicação | 5 - Concluída | MKT | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
7 | Comunicação da Aquisição | Preparar Comunicação Oficial - Corporativo e Escolas | 3 - Crítico | Preparação da comunicação | 5 - Concluída | MKT | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
8 | Comunicação da Aquisição | Preparar Comunicação Oficial - Famílias Outras Escolas MVE | 3 - Crítico | Preparação da comunicação | 5 - Concluída | MKT | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
9 | Comunicação da Aquisição | Preparar Comunicado Oficial - Site da Escola e MVE | 3 - Crítico | Preparação da comunicação | 5 - Concluída | MKT | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
10 | Comunicação da Aquisição | Preparação para a reunião extraordinária (estrutura de mídia/cadeiras:organização geral do evento) | 3 - Crítico | Alinhamento junto com o pedagógico para entender a organização da reunião extraordinária. Nesse contexto entendemos que, se faz necessário o suporte de organização. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -10 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
11 | Comunicação da Aquisição | Reunião extraordinária (funcionários, pais, etc.) | 2 - Pouco Crítico | Se faz necessário a presença do time markeing | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 0 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
12 | Comunicação da Aquisição | Disponibilizar vídeos para apresentação | 3 - Crítico | Disponibilizar PPT de apresentação | 2 - Em Andamento | MKT | D | -10 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
13 | Comunicação da Aquisição | Alinhamento de press release | 3 - Crítico | Alinhamento junto com o time de acessoria de imprensa (caramelo) para a construção do material. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
14 | Comunicação da Aquisição | Press Release | 3 - Crítico | Execução do press realease | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 0 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
15 | Uniformes e Materiais Gráficos | Cotar - Fardamento dos funcionários | 3 - Crítico | O time de marketing dará suporte ao processo | 2 - Em Andamento | MKT | D | -80 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
16 | Uniformes e Materiais Gráficos | Coletar todas os tamanhos de fardamento dos funcionários | 3 - Crítico | O time de marketing dará suporte ao processo | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -35 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
17 | Uniformes e Materiais Gráficos | Realizar pedido - Fardamento funcionários | 3 - Crítico | O time de marketing dará suporte ao processo | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -35 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
18 | Mídia OOH | Mapeamento de bairros próximos a escola e de mídias a serem utilizadas | 3 - Crítico | Mapear melhores pontos no bairro e quais melhores veiculos podemos adotar na estratégia | 2 - Em Andamento | MKT | NAL | -120 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
19 | Mídia OOH | Orçamento com fornecedores | 3 - Crítico | Buscar forncedores das mídias e orçar - levando em consideração o tempo e o material | 2 - Em Andamento | MKT | NAL | -90 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
20 | Mídia OOH | Adaptação de material para a localização | 2 - Pouco Crítico | Adaptar o material para as mídias adotadas e para textos de "chegadas" | 2 - Em Andamento | MKT | NAL | -90 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
21 | Mídia OOH | Envio para forncedores | 2 - Pouco Crítico | Enviar material fechado aos fornecedores | 2 - Em Andamento | MKT | NAL | -40 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
22 | Mídia OOH | Veiculação da mídia exterior | 1 - Sem Criticidade | Período de veiculaçãoe xterior dos materiais durante a campanha de matrícula | 2 - Em Andamento | MKT | NAL | -40 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
23 | Comunicação Visual | Levantamento da comunicação visual da escola | 2 - Pouco Crítico | Levantamento de toda a comunicação visual necessária para a escola. É necessário uma visita técnica | 2 - Em Andamento | MKT | D | -60 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
24 | Comunicação Visual | Levantamento da sinalização nos ambientes | 2 - Pouco Crítico | A sinalização deve ser padrão em todas as escolas Multiverso, seguindo o plano de marca. | 2 - Em Andamento | MKT | D | -60 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
25 | Comunicação Visual | Validação e criação da comunicação visual da escola | 2 - Pouco Crítico | Após a produção do material necessário, o mesmo passa por análise interna | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -35 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
26 | Comunicação Visual | Cotação da sinalização | 3 - Crítico | É necessário a cotação desse material junto aos fornecedores. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
27 | Comunicação Visual | Aplicação de nova comunicação | 3 - Crítico | A aplicação deve ser acompnhada e o orientada pelo time de marketing | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 2 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
28 | Site e Redes Sociais | Pegar acessos - Redes sociais | 2 - Pouco Crítico | Coletar todos os acessos para realizarmos as configurações iniciais nas redes sociais | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -30 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
29 | Site e Redes Sociais | Mapeamento redes sociais - Mudar username e senha | 2 - Pouco Crítico | Iniciar a mudança dentro do perfil, alterando as informações principais que haviam na antiga configuração | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 1 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
30 | Site e Redes Sociais | Produção de conteúdo para as redes sociais | 2 - Pouco Crítico | A produção de material deve acontecer simultaneamente para que haja conteúdo dentro dos primeiros 2 dias de atividade. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -20 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
31 | Site e Redes Sociais | Adaptar redes sociais para o padrão da rede Multiverso | 2 - Pouco Crítico | Por fim, deve ser alterado por completo; Bio, destaque, link de atendimento..etc. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 0 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
32 | Site e Redes Sociais | Análise das redes sociais (Métricas Iniciais) | 1 - Sem Criticidade | A análise das redes sociais acontecerá após 45 dias de integração | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
33 | Site e Redes Sociais | Formulação do Plano de Conteúdo | 3 - Crítico | Entendendo que cada escola possui particularidades em seu calendário de ações, o time de marketing deve adaptar o plano de conteúdo regularmente | 2 - Em Andamento | MKT | D | -45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
34 | Site e Redes Sociais | Mapeamento do site para a nova escola | 3 - Crítico | Para cada nova escola adquirida, é construindo um novo ambiente de site. É necessário avaliar todo o material que o colégio possui para contextualizar junto com o nosso conteúdo padrão. | 2 - Em Andamento | MKT | D | -80 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
35 | Site e Redes Sociais | Reunião de cronograma para o desenvolvimento do site | 3 - Crítico | Após o mapeamento de conteúdo para a construção do site. Acontece uma reunião para organziarmos as datas de entrega do novo site | 2 - Em Andamento | MKT | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
36 | Site e Redes Sociais | Desenvolvimento do Site | 3 - Crítico | Durante o processo de desenvolvimento do site, revisamos todos os texos, imagens e layout do site para que continue no padrão desejado. | 2 - Em Andamento | MKT | D | -45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
37 | Site e Redes Sociais | Golive do site | 3 - Crítico | Após a revisão de todo o conteúdo, lançamos o site. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
38 | Site e Redes Sociais | Lançamento do portal do aluno | 2 - Pouco Crítico | Dentro do portal do aluno é possível; Emitir 2º via do boleto, ter acesso as faturas, lançamento de nota, lançamento de presença. Para cada novo lançamento no portal, faremos uma comunicação personalizada. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
39 | Ferramentas de Marketing | Atualização Google Meu Negócio | 2 - Pouco Crítico | Realizar a mudança do google meu negócio | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 0 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
40 | Ferramentas de Marketing | Atualização de Localização (Waze, Instagram e Facebook) | 2 - Pouco Crítico | Realizar a mudança do google meu negócio | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 0 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
41 | Ferramentas de Marketing | RD Station - Treinamento in loco | 3 - Crítico | O treinamento é realizado junto com o canal de atendimento para com objetivo de criar um padrão de atendimento | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 7 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
42 | CX/Outros | Alinhamento Focus Group | 2 - Pouco Crítico | O focus group é realizado 2x por ano, é necessário briefing da dinâmica e a organização do evento para captura das informações | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 90 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
43 | CX/Outros | Aplicação de Focus Group | 2 - Pouco Crítico | No momento da aplicação do focus grupo, se certicar que; não haverá influência na resposta e se faz necessário a caputra de todo o material (gravar) | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 120 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
44 | Eventos Escolares | Solicitar caledário pedagógico | 3 - Crítico | Analisar todos s eventos que a escola tem, além de incorporar todos os eventos que faremos em conjunto com as demais escolas. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 0 | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
45 | Eventos Escolares | Elaborar um novo cronograma junto a escola | 3 - Crítico | Definir todos os eventos de captação com as escolas, assim como a definição da estrutura do evento e apresentar a proposta para o time pedagógico | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 40 | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
46 | Eventos Escolares | Definir as comunicações para todos os eventos | 3 - Crítico | Para todos os eventos, faremos uma comunicação direcionada para cada evento. Frisando que, esses eventos são aberto ao público | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 60 | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC
47 | Eventos Escolares | Dar suporte a captação de conteúdo | 2 - Pouco Crítico | O time de marketing deve estar presente em determinados eventos para a captura do material | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 30 | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Marketing | CSC