## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Contratos | Levantar os contratos em andamento, especialmente aqueles referentes a compra de fardamentos, materiais didáticos, sistema de ensino e outros, analisando se há multas em caso de rescisão antecipada. | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -60 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não há contratos para fardamento e livros. Há uma parceria com a FTD para venda de livros aos alunos com repasse de um % para a escola. | 2023-06-26 13:36 | Operações | OP. Escola
2 | Caixa Diário | Verificar se há caixa para pequenas despesas, se há serviços contratados que ainda não foram pagos e levantar qual o valor médio de despesas. Identificar se há produtos e serviços que podem ser adquiridos pela área de Compras. | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Operações | OP. Escola
3 | Compra de materiais e serviços | Levantar se há necessidade de adquirir produtos e serviços necessários ao bom funcionamento da escola | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Operações | OP. Escola
4 | Acompanhamento de Reformas/Serviços | Analisar se há reformas em andamento, valores pagos e a pagar, cronograma de execução e estabelecer relacionamento com os fornecedores. | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não há reformas em andamento. | 2023-06-26 13:36 | Operações | OP. Escola
5 | Treinamento | Elaborar cronograma, agendar e realizar os treinamentos da equipe de Suporte. | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Operações | OP. Escola