## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Projeto Político Pedagógico | Implementar o PPP da escola | 3 - Crítico | Gestão da Escola e Formação dos Alunos | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | AL | 1 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | A escola apresentou PPP elaborado pela Coordenadora Pedagógica. O documento não atende ao padrão exigido pela SEDUC, necessita ser revisto. | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola
2 | Regimento Escolar | Implantar junto à comunidade escolar ( alunos, professores e pais) | 3 - Crítico | Gestão da Escola | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | AL | 1 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Apresentou regimento interno em formato de circular entregue aos pais no início do ano letivo. | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola
3 | Manual do Colaborador | Implantar junto à comunidade escolar ( alunos, professores e pais), treinar os colaboradores e disponibilizar uma cópia para consulta. | 4 - Muito Crítico | Gestão da Escola | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | AL | 1 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não há um documento específico, as atribuições do corpo discente estão contidas na circular citada. | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola
4 | Projetos Pedagógicos | Fazer o levantamento dos projetos pedagógicos que já foram divulgados, avaliar os projetos que precisam ser implantados durante o ano e elaborar o calendário. | 3 - Crítico | Qualidade Pedagógica | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | D | -45 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | A escola apresentou calendário de atividades de 2023 e alguns projetos pedagógicos : Feira Cultural, Gincana Alencarina e outros. | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola
5 | Formação Continuada | Verficar se há um programa de formação continuada em andamento e se é necessário ajustar | 3 - Crítico | Qualidade Pedagógica | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | D | -45 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não há um programa de formação continuada. Antes do início do ano letivo os professores participam de palestras ministradas por profissionais da FTD. | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola
6 | Rotinas | Verificar se as rotinas operacionais da escola estão documentadas e se há necessidade de ajustes | 3 - Crítico | Gestão da Escola | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | D | 30 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola
7 | Comunicação | Identificar os canais de comunicação da escola e o plano de comunicação para a comunidade escolar | 4 - Muito Crítico | Relacionamento com a Comunidade Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | D | -15 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola
8 | Boas Vindas | Realizar reunião com os colaboradores da escola para boas vindas, distribuição de fardamento e apresentação do modelo de governança | 3 - Crítico | Gestão Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | D | 1 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola
9 | Boas Vindas | Realizar reunião com os Coordenadores e Professores sobre a governança do modelo Multiverso | 3 - Crítico | Governança | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | D | 1 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola
10 | Mapeamento Pedagógico | Mapear alunos atípicos ou com dificuldades severas de aprendizagem | 2 - Pouco Crítico | Gestão Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Alguns alunos são laudados. Atualmente a escola disponibiliza 01 auxiliar de sala para acompanhar um aluno com problemas mais severos. | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola
11 | Mapeamento Pedagógico | Fazer a verificação do quadro de colaboradores de acordo com a necessidade da escola, analisando a quantidade e formação para elaborar plano de ação para adequação ao modelo Multiverso, se necessário. | 4 - Muito Crítico | Gestão Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola
12 | Mapeamento Pedagógico | Verificar a carga horária para cada segmento de ensino e elaborar plano de ação para aderência ao modelo Multiverso. | 4 - Muito Crítico | Gestão Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola
13 | Regimento Escolar | Identificar pontos do Regimento Escolar que necessitam de ajustes para adequação ao modelo Multiverso. | 4 - Muito Crítico | Gestão Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola
14 | Mapeamento Pedagógico | Realizar pesquisas com colaboradores e alunos para entender o clima da escola, aspectos positivos e negativos da gestão anterior. Solicitar dados dos colaboradores. | 3 - Crítico | Gestão Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Pedagógico | OP. Escola