## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Entrada de Pessoas | Verificar quantidade de acessos, se há equipamentos de controle (catracas), horários de entrada, pessoas que fazem a acolhida, segurança, procedimento para alunos que chegam atrasados, se colaboradores utilizam crachás e fardamento, regras de fardamento para alunos | 3 - Crítico | Segurança | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | A escola possui 02 entradas e dispõe de porteiro na entrada principal. Não possui catraca. Colaboradores usam farda mas não possuem crachá. Há regras para alunos que chegam atrasados. Alunos utilizam fardamento. | 2023-06-26 13:36 | Portaria | OP. Escola
2 | Saída de Pessoas | Verificar horários de saída, como ocorre a liberação do aluno fora de horário, como é autorizada a entrega de aluno para terceiro | 3 - Crítico | Segurança | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Portaria | OP. Escola
3 | Recebimento de Documentos | Verificar se há protocolo interno para recebimento de documentos legais | 4 - Muito Crítico | Atendimento Legal | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Portaria | OP. Escola
4 | Recebimento de Materiais | Verificar a frequência de recebimento de mercadoria e a logística do recebimento na escola | 2 - Pouco Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Portaria | OP. Escola
5 | Treinamento | Realizar o treinamento da equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Portaria | OP. Escola