## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Atendimento aos Pais | Verificar como é realizado o atendimento aos pais e quais os canais utilizados para comunicação ( whatsApp, CRM, telefone) | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Recepção | OP. Escola
2 | Matrículas | Verificar como é realizada a campanha de matrículas, quais os canais, se há pré inscritos, quantas pessoas trabalham durante a campanha, se há necessidade de reforço durante o período. | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações/MKT | D | -160 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Recepção | OP. Escola
3 | Registro de Ocorrências | Verificar como são formalizadas as ocorrências da escola ( registro manual, sistema, grupo de WhatsApp ) , como é feito o tratamento e a devolutiva aos pais e responsáveis, se há instrumento de medição da satisfação, quando possível analisar as informações para realizar melhorias. | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Recepção | OP. Escola
4 | Visitas Agendadas | Verificar como são agendadas as visitas, se há roteiro pré-definido, quem realiza as visitas | 4 - Muito Crítico | Captação de Novos Alunos | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Recepção | OP. Escola
5 | Treinamento | Realizar o treinamento da equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Recepção | OP. Escola