## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Levantamento dos documentos legais* | Verificar as autorizações, licenças e alvarás necessários, e sua validade, para o funcionamento da escola | 4 - Muito Crítico | Atendimento à Legislação Municipal e Estadual | 5 - Concluída | Operações | D | -60 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | O alvará está vencido desde 2020, os outros documentos não existem. | 2023-06-26 13:36 | Regulatório | OP. Escola
2 | Atualização da razão social do estabelecimento junto aos orgãos de ensino (CME e SEDUC) | Enviar ofícios informando a mudança de razão social e os nomes dos novos responsáveis pela escola ( Diretora e Secretária Escolar) | 3 - Crítico | Regularização da Escola | 1 - Não Iniciada | Secretaria | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Regulatório | OP. Escola
3 | Atualização da razão social do estabelecimento junto à ETUFOR | Enviar ofícios informando a mudança de razão social e os nomes dos novos responsáveis pela escola ( Diretoria e Secretária Escolar) | 3 - Crítico | Autorização das Carteiras Estudantis | 1 - Não Iniciada | Secretaria | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Regulatório | OP. Escola
4 | Verificação do No do INEP e SISP da escola, login e senha para acesso ao sistema | Atualizar login e senha para acesso aos sistemas | 3 - Crítico | Envio do censo escolar | 1 - Não Iniciada | Secretaria | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Regulatório | OP. Escola