## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Emissão de declarações, históricos escolares e boletins | Verificar como é o processo de emissão de documentos, se as informações estão em sistema ou arquivo em papel, se estão atualizadas. | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Secretaria | OP. Escola
2 | Lançamento de Notas e Frequência dos Alunos | Verificar se as notas e frequência dos alunos estão atualizadas, como é a forma de registro ( manual ou sistema), se utiliza TOTVS . | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Secretaria | OP. Escola
3 | Formatação e impressão de provas | Verificar como é o processo de impressão das provas, quem é o responsável, entender se há dificuldades no processo. | 2 - Pouco Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | As provas são impressas na Secretaria. | 2023-06-26 13:36 | Secretaria | OP. Escola
4 | Carteiras de Estudante | Verificar quem é responsável pela validação das carteiras e os acessos ao sistema da ETUFOR | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Secretaria | OP. Escola
5 | Arquivo | Verificar o local de arquivo, como os documentos são arquivados ( ordem alfabética, número de matrícula, por segmento etc), se os dossiês dos alunos estão atualizados e arquivados | 2 - Pouco Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 15 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Secretaria | OP. Escola
6 | Suporte nos processos de Setor Pessoal (admissão, demissão, férias e benefícios) | Verificar quem faz a Folha de Pagamento e como funcionam os processos de gestão de pessoal, possui profissional dedicado ou a atividade é acumulada por outro colaborador? Solicitar os contatos, em caso de empresa externa, e verificar o escopo do serviço e valores pagos. | 4 - Muito Crítico | Atendimento à Legislação Trabalhista | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Secretaria | OP. Escola
7 | Conferência Folha de Pagamento | Verificar como é feita a conferência da Folha de Pagamento, datas de pagamento, processo de aprovação da Folha | 4 - Muito Crítico | Atendimento à Legislação Trabalhista | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Secretaria | OP. Escola
8 | Controle do Ponto | Verificar como é realizado o controle da jornada, analisar os horários de trabalho x contratos, se possui banco de horas etc | 3 - Crítico | Atendimento à Legislação Trabalhista | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Secretaria | OP. Escola
9 | Treinamento | Realizar o treinamento da equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Secretaria | OP. Escola