## Sheet1
ATIVIDADE | FRENTE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Serviços Gerais | Check List de Limpeza | Verificar se há check list para limpeza de áreas comuns e áreas internas a metodologia e a frequencia . | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Serviços Gerais | OP. Escola
2 | Serviços Gerais | Segurança | Observar se os colaboradores utilizam equipamentos de segurança, comparando com o que está previsto no PCMSO. | 3 - Crítico | Segurança do Colaborador | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Serviços Gerais | OP. Escola
3 | Serviços Gerais | Materiais de Limpeza | Verificar os materiais utilizados, se há necessidade de diluir, se há utilização de produtos que requerem cuidado no manuseio | 3 - Crítico | Segurança da Comunidade Escolar | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Serviços Gerais | OP. Escola
4 | Serviços Gerais | Treinamento | Realizar o treinamento da equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Serviços Gerais | OP. Escola