## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Infraestrutura | Avaliar necessidade de compra de equipamentos, para caso seja necessário, comprar e instalar com antecedência | 4 - Muito Crítico | Ter uma infraestrutura de T.I eficiente para os processos funcionarem de forma adequada | 1 - Não Iniciada |  | D | -45 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
2 | Infraestrutura | Contatar técnico para realização de demandas | 3 - Crítico |  | 1 - Não Iniciada |  | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
3 | Infraestrutura | Fazer inventário de todos os equipamentos da escola | 2 - Pouco Crítico | Manter a infraestrutura atualizada | 1 - Não Iniciada |  | D | D-30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
4 | Sistema | Fazer checklist de tudo que precisa ser parametrizado da parte de Secretaria | 3 - Crítico | Garantir a organização e precisão das atividades da secretaria | 1 - Não Iniciada |  | D | 1 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
5 | Sistema | Realizar treinamento com colaboradores do sistema utilizado | 3 - Crítico | Ter profissionais capacitados | 1 - Não Iniciada |  | D | 7 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
6 | Sistema | Iniciar a transição e parametrização operacional do TOTVS | 2 - Pouco Crítico | Implantação do TOTVS | 1 - Não Iniciada |  | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
7 | Sistema | Transferir pagamentos dos alunos para o TOTVS | 4 - Muito Crítico | Centralizar o registro de pagamentos e cobranças | 1 - Não Iniciada |  | D | 15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
8 | Sistema | Criar e parametrizar coligada da filial do TOTVS e Portal do Aluno | 4 - Muito Crítico | Garantir a organização e precisão das atividades | 1 - Não Iniciada |  | D | -90 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
9 | Drive | Criar emails institucionais | 3 - Crítico | Estabelecer uma forma de comunicação formal | 1 - Não Iniciada |  | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
10 | Drive | Solicitar assinaturas ao marketing | 3 - Crítico | Informações de contato/identidade claras | 1 - Não Iniciada |  | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
11 | Drive | Criação e permissão de pastas no drive | 3 - Crítico | Organizar e gerir o compartilhamento de pastas | 1 - Não Iniciada |  | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
12 | Sistema | Criação de usuários dos colaboradores no TOTVS | 3 - Crítico | Permitir a utilização do sistema | 1 - Não Iniciada |  | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
13 | Sistema | Ajustar todas as variáveis do contrato de ano letivo | 3 - Crítico | Garantir os dados corretos da escola | 1 - Não Iniciada |  | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
14 | Sistema | Verificar câmeras de segurança | 3 - Crítico | Garantir a segurança do local | 1 - Não Iniciada |  | D |  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
15 | Drive | Criação de drive da nova escola | 3 - Crítico | Centralizar todos os documentos necessários e compartilhar | 1 - Não Iniciada |  | D |  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC
16 | Sistema | Fazer tutoriais das principais ferramentas do sistema | 2 - Pouco Crítico | fornecer recursos de aprendizado e suporte para os colaboradores | 1 - Não Iniciada |  | D |  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | TI | CSC