## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Recebimento de mercadorias | Verificar a frequência de recebimento de mercadoria e a logística do recebimento na escola | 2 - Pouco Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Almoxarifado | OP. Escola
2 | Conferência de mercadorias | Verificar como é realizada a conferência das mercadorias, o lançamento e arquivamento das notas. | 3 - Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Almoxarifado | OP. Escola
3 | Armazenamento | Inspecionar o local de armazenamento dos materiais a fim de verificar se as condições permitem o perfeito acondicionamento destes, objetivando não haver perdas decorrentes de fatores estruturais ou ambientais ( umidade, calor, mofo, pragas etc) | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Almoxarifado | OP. Escola
4 | Controle de Estoque | Verificar como é realizado o controle de estoque ( periodicidade, se utiliza sistema ou planilha em excel, como é gerada solicitação de compra, como são descartados os produtos vencidos ou sem condições de uso ) | 3 - Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-26 13:36 | Almoxarifado | OP. Escola
5 | Treinamento | Realizar o treinamento da equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Almoxarifado | OP. Escola