## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Cardápio | Verificar se o cardápio é assinado por uma nutricionista | 3 - Crítico | Atendimento Legal | 5 - Concluída | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Não se aplica. A escola não oferece refeição. Atualmente é servido um café da manhã aos colaboradores com pão, margarina e café pela Diretora. Há uma copa e o café é feito pela Auxiliar de Serviços Gerais, que realiza a limpeza das áreas externas, salas e banheiros. | 2023-06-26 13:36 | Cozinha e Cantina | OP. Escola
2 | Preparação de Refeições | Verificar se há POP definindo a forma de preparação das refeições | 3 - Crítico | Segurança Alimentar | 5 - Concluída | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Não se aplica. | 2023-06-26 13:36 | Cozinha e Cantina | OP. Escola
3 | Acondicionamento das Refeições | Verificar como os alimentos são guardados antes do consumo | 4 - Muito Crítico | Segurança Alimentar | 5 - Concluída | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Não se aplica | 2023-06-26 13:36 | Cozinha e Cantina | OP. Escola
4 | Distribuição das Refeições | Verificar a logística da distribuição das refeições ( o comensal se serve ou recebe o prato feito?), o refeitório comporta quantas pessoas? Há controle do resto ingesta? | 3 - Crítico | Segurança Alimentar | 5 - Concluída | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Não se aplica | 2023-06-26 13:36 | Cozinha e Cantina | OP. Escola
5 | Treinamento | Realizar o treinamento da Equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não se aplica | 2023-06-26 13:36 | Cozinha e Cantina | OP. Escola
6 | Protocolos de Limpeza e Organização | Verificar se há protocolos de limpeza e organização | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não se aplica | 2023-06-26 13:36 | Cozinha e Cantina | OP. Escola
7 | Cantina | Verificar se há cantina na escola, instalações, horário de funcionamento e se há contrato. | 3 - Crítico | Funcionamento da Escola | 5 - Concluída | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Há uma cantina que funciona no horário do intervalo da manhã . Não tem contrato. | 2023-06-26 13:36 | Cozinha e Cantina | OP. Escola