## Sheet1
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Dashboard Escola | Desenvolvimento da nova base de dados e dashboard RMR da Escola | 3 - Crítico | Escola ter sua próprio dashboard de acompanhamento | 1 - Não Iniciada | Dados | D | -30 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Dados | CSC
2 | Dashboard Escola | Adicionar os dados da escola na RMR do CSC | 3 - Crítico | CSC ter acesso aos dados de acompanhamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Dados | D | -15 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Dados | CSC
3 | Dashboard CSC | Adicionar o % de preenchimento dos dados da RMR | 3 - Crítico | CSC ter visbilidade do % de preenchimento do Dashboard | 1 - Não Iniciada | Dados | D | -5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Dados | CSC
4 | Treinamento | Treinamento do analista de operações da escola sobre preenchimento da base e dashboard da RMR | 3 - Crítico | Capacitar o analista de operações a gerar e interpretar dashboard da escola | 1 - Não Iniciada | Dados | D | -5 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Dados | CSC
5 | Treinamento | Treinamento do Diretoria da escola sobre preenchimento da base e dashboard da RMR | 3 - Crítico | Capacitar a Diretora da escola a interpretar e compreender o funcionamento do dashboard da escola | 1 - Não Iniciada | Dados | D | -14 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Dados | CSC