## Sheet1
ATIVIDADE | Macro | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area
1 | Jurídico | Análises legais | Consultar inscrição estadual e municipal e CNAE | 4 - Muito Crítico | Precaver quanto as restrições para emissões de NF | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Jurídico | CSC
2 | Jurídico | Análises legais | Solicitar ao jurídico que adicione ao seu escopo a nova empresa | 5 - Extremamente Crítico | Está coberto quanto as demandas jurídicas | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Jurídico | CSC
3 | Jurídico | Análises legais | Avaliar os contratos escolares da antiga escola e adicionar uma lista com o que podemos e que não podemos | 3 - Crítico | respaldo pra atitudes com pais | 1 - Não Iniciada | Financeiro |  | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Jurídico | CSC
4 | Jurídico | Análises legais | Avaliar celebrações de CONVENIOS nas redondezas das escolas - Descontos e parcerias | 2 - Pouco Crítico | Garantir aos empregados os convênios necessários | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Jurídico | CSC
5 | Jurídico | Análises legais | Confeccionar contratos com nomes da nova escola e infos | 3 - Crítico | Garantir conformidades legais | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 20 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Jurídico | CSC
5 | Jurídico | Análises legais | Passivo trabalhista (ações na Justiça do Trabalho) | 4 - Muito Crítico | Garantir conformidades legais | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Jurídico | CSC
6 | Jurídico | Análises legais | Contratos de acordo coletivo das categorias | 3 - Crítico | Garantir conformidades legais | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Jurídico | CSC
7 | Jurídico | Análises legais | Passivo tributário (municipal, estadual e federal) | 3 - Crítico | Garantir conformidades legais | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Jurídico | CSC
8 | Jurídico | Análises legais | Passivo de ações nas varas Cíveis | 3 - Crítico | Garantir conformidades legais | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Jurídico | CSC
9 | Jurídico | Análises legais | Registros na Junta Comercial | 3 - Crítico | Garantir conformidades legais | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Jurídico | CSC
10 | Jurídico | Análises legais | Dar ciência a diretora o status de passivos legais | 2 - Pouco Crítico | Excelência | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Jurídico | CSC
11 | Financeiro | Tesouraria | Realizar cadastro de 100% das contas bancárias no sistema | 4 - Muito Crítico | Está com sistema parametrizado para as atividades | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
12 | Financeiro | Tesouraria | Buscar contas bancarias no registrato | 3 - Crítico | Resguardar quanto as possíveis dívidas do colégio | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
13 | Financeiro | Tesouraria | Realização de fluxo de caixa projetado ( com os projetos e melhorias de infraestrutura ) | 3 - Crítico | Ter controle do caixa do colégio | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 20 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
14 | Financeiro | Tesouraria | Realização de orçamento de enxoval | 5 - Extremamente Crítico | garantir a fluidez das melhorias | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
14 | Financeiro | Tesouraria | Criação de conta bancária no ITAU | 5 - Extremamente Crítico | garantir que o banco esteja unificado com o multiverso | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 1 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
15 | Financeiro | Tesouraria | Determinar valores em tesouraria mensal para escola | 4 - Muito Crítico | Ter controle do caixa do colégio | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
16 | Financeiro | Tesouraria | Treinar um profissional para realização do fechamento de caixa | 3 - Crítico | Ter controle do caixa do colégio | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
16 | Financeiro | Cobrança/Contas a receber | Analisar o contas a receber do colégio e adicionar no TOTVS | 3 - Crítico | Está com sistema parametrizado para as atividades | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
17 | Financeiro | Cobrança/Contas a receber | Começar a realizar cobranças conforme régua de cobrança multiverso | 3 - Crítico | Impedir que a inadimplência aumente | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
18 | Financeiro | Cobrança/Contas a receber | Geração de novos boletos para próximos meses até o fim do ano | 4 - Muito Crítico | Impedir que a inadimplência aumente | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
19 | Financeiro | Cobrança/Contas a receber | Produzir um comunicado de nova forma de pagamento | 4 - Muito Crítico | Impedir que a inadimplência aumente | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
19 | Financeiro | Cobrança/Contas a receber | Realizar cotação com garantidora | 2 - Pouco Crítico | Aumentar relacionamento com garantidoras | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
20 | Financeiro | Conta a pagar | Analisar o contas a pagar do colégio e adicionar no TOTVS | 3 - Crítico | Está com sistema parametrizado para as atividades | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
21 | Financeiro | Conta a pagar | Ajustar no banco os perfis de aprovadores | 3 - Crítico | Está com sistema parametrizado para as atividades | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
22 | Financeiro | Compras | Analisar as necessidades de compras rotineiras do colégio | 3 - Crítico | Garantir que as compras sejam realizadas pelo setor correto | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
23 | Financeiro | Compras | Realizar levantamento de mercadinhos e depósitos para relacionamento | 3 - Crítico | Garantir que as compras sejam realizadas pelo setor correto | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
24 | Financeiro | Compras | Realizar o levantamento de quantidade gasto com alimentação por aluno/professor | 3 - Crítico | Garantir que as compras sejam realizadas pelo setor correto | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
25 | Financeiro | Compras | Realizar o levantamento de quantidade produto gasto por metragem | 3 - Crítico | Garantir que as compras sejam realizadas pelo setor correto | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC
25 | Contabildiade | Folha de pagamento | Realizar um levantamento de cada profissional jornada real x contrato e passar diretora | 4 - Muito Crítico | Adequação legal e melhor uso das horas | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Contabildiade | CSC
26 | Contabildiade | Folha de pagamento | Passar as informações para pessoa responsável no colégio | 3 - Crítico | Garantir qualidade nas informações | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Contabildiade | CSC
27 | Contabildiade | Folha de pagamento | Passar para sistema e envio pra contabilidade a informação inicial | 3 - Crítico | Garantir qualidade nas informações | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Contabildiade | CSC
28 | Contabildiade | Controladoria | Adicionar da DFCI o novo colégio | 3 - Crítico | Garantir controle das informações | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Contabildiade | CSC
29 | Contabildiade | Controladoria | Adicionar no controle de caixa consolidado o colégio | 4 - Muito Crítico | Garantir controle das informações | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Contabildiade | CSC
30 | Contabildiade | Controladoria | Realização de ensalamento com estudo de quantidade de aluno suportado | 5 - Extremamente Crítico | Garantir controle das informações | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Contabildiade | CSC
31 | Contabildiade | Contabilidade | Realizar cotação com a contabilidade para realização de contrato | 4 - Muito Crítico | Ter a contabilidade ativa desde o inicio das atividades | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Contabildiade | CSC
32 | Contabildiade | Contabilidade | Criação de certificado digital | 5 - Extremamente Crítico | Facilidade do time especialista em acessar gov.com e demais sites e áreas do governo | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 1 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Contabildiade | CSC
33 | Contabildiade | Contabilidade | Realizar balanço de abertura | 2 - Pouco Crítico | Esta apto para plentiar empréstimos e fundos | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Contabildiade | CSC
34 | Financeiro | Time | Definir o time de integração para inda a escola | 4 - Muito Crítico | excelência no plano de integração | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-26 13:36 | Financeiro | CSC