## Dados Consolidados
ATIVIDADE | PROCESSO | CHECKLIST DE INTEGRAÇÃO | NÍVEL DE CRITICIDADE | OBJETIVOS ESPERADOS COM ESSA ATIVIDADE | STATUS DE REALIZAÇÃO | ÁREA RESPONSÁVEL | DIA D | TIMING (DIAS) | FINANCEIRO | PEDAGÓGICO | RH | JURÍDICO | MARKETING | ATENDIMENTO | DADOS | OPERACIONAL | TI | EXPANSÃO | M&A | FORNECEDOR | OBSERVAÇÕES/INFORMAÇÕES EXTRAS | Data | Setor | Area | Macro | DIA | FRENTE
1 | Recebimento de mercadorias | Verificar a frequência de recebimento de mercadoria e a logística do recebimento na escola | 2 - Pouco Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Almoxarifado | OP. Escola
2 | Conferência de mercadorias | Verificar como é realizada a conferência das mercadorias, o lançamento e arquivamento das notas. | 3 - Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Almoxarifado | OP. Escola
3 | Armazenamento | Inspecionar o local de armazenamento dos materiais a fim de verificar se as condições permitem o perfeito acondicionamento destes, objetivando não haver perdas decorrentes de fatores estruturais ou ambientais ( umidade, calor, mofo, pragas etc) | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Almoxarifado | OP. Escola
4 | Controle de Estoque | Verificar como é realizado o controle de estoque ( periodicidade, se utiliza sistema ou planilha em excel, como é gerada solicitação de compra, como são descartados os produtos vencidos ou sem condições de uso ) | 3 - Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Almoxarifado | OP. Escola
5 | Treinamento | Realizar o treinamento da equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Almoxarifado | OP. Escola
1 | CANAIS DE ATENDIMENTO | Mapear canais de atendimento da escola | 3 - Crítico | Saber todos os canais de atendimento que escola utiliza | 1 - Não Iniciada | Atendimento | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | Mapeamento deve acontecer sem sob sigilo de MOU | 2023-06-23 14:10 | Atendimento | CSC
2 | REGRAS DE NEGÓCIO UNIDADE | Reunir informações específicas da escola para alimentar fluxo da Tallos* | 3 - Crítico | Ter todos os documentos* reunidos e alimentados no fluxo da tallos | 1 - Não Iniciada | Atendimento | D | -15 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Material deve ser definido/entregue por áreas envolvidas | 2023-06-23 14:10 | Atendimento | CSC
3 | ÁRVORE DE ATENDIMENTO | Criar fluxo na Tallos para escola | 3 - Crítico | Escola introduzida no fluxo de atendimento via Tallos | 1 - Não Iniciada | Atendimento | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Pode surgir a necessidade de outros treinamentos | 2023-06-23 14:10 | Atendimento | CSC
4 | TREINAMENTO TIME ATM | Formação inicial de Atendimento in loco escola | 4 - Muito Crítico | Time formado nas ferramentas de CRM, Tallos e Telefonia | 1 - Não Iniciada | Atendimento | D | 7 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Atendimento | CSC
5 | CANAIS DE ATENDIMENTO | Integrar o atendimento whatsapp e outras mídias à tallos | 4 - Muito Crítico | Atendimento sendo realizado na Talos | 1 - Não Iniciada | Atendimento | D | 8 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Atendimento | CSC
6 | CANAIS DE ATENDIMENTO | Integrar os telefones ao serviço de telefonia | 4 - Muito Crítico | Telefone Multiverso integrado à Central Telefônica Multiverso | 1 - Não Iniciada | Atendimento | D | 8 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Empresa de Voip | 2023-06-23 14:10 | Atendimento | CSC
1 | Cardápio | Verificar se o cardápio é assinado por uma nutricionista | 3 - Crítico | Atendimento Legal | 5 - Concluída | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Não se aplica. A escola não oferece refeição. Atualmente é servido um café da manhã aos colaboradores com pão, margarina e café pela Diretora. Há uma copa e o café é feito pela Auxiliar de Serviços Gerais, que realiza a limpeza das áreas externas, salas e banheiros. | 2023-06-23 14:10 | Cozinha e Cantina | OP. Escola
2 | Preparação de Refeições | Verificar se há POP definindo a forma de preparação das refeições | 3 - Crítico | Segurança Alimentar | 5 - Concluída | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Não se aplica. | 2023-06-23 14:10 | Cozinha e Cantina | OP. Escola
3 | Acondicionamento das Refeições | Verificar como os alimentos são guardados antes do consumo | 4 - Muito Crítico | Segurança Alimentar | 5 - Concluída | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Não se aplica | 2023-06-23 14:10 | Cozinha e Cantina | OP. Escola
4 | Distribuição das Refeições | Verificar a logística da distribuição das refeições ( o comensal se serve ou recebe o prato feito?), o refeitório comporta quantas pessoas? Há controle do resto ingesta? | 3 - Crítico | Segurança Alimentar | 5 - Concluída | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Não se aplica | 2023-06-23 14:10 | Cozinha e Cantina | OP. Escola
5 | Treinamento | Realizar o treinamento da Equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não se aplica | 2023-06-23 14:10 | Cozinha e Cantina | OP. Escola
6 | Protocolos de Limpeza e Organização | Verificar se há protocolos de limpeza e organização | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não se aplica | 2023-06-23 14:10 | Cozinha e Cantina | OP. Escola
7 | Cantina | Verificar se há cantina na escola, instalações, horário de funcionamento e se há contrato. | 3 - Crítico | Funcionamento da Escola | 5 - Concluída | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | Há uma cantina que funciona no horário do intervalo da manhã . Não tem contrato. | 2023-06-23 14:10 | Cozinha e Cantina | OP. Escola
1 | Dashboard Escola | Desenvolvimento da nova base de dados e dashboard RMR da Escola | 3 - Crítico | Escola ter sua próprio dashboard de acompanhamento | 1 - Não Iniciada | Dados | D | -30 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Dados | CSC
2 | Dashboard Escola | Adicionar os dados da escola na RMR do CSC | 3 - Crítico | CSC ter acesso aos dados de acompanhamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Dados | D | -15 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Dados | CSC
3 | Dashboard CSC | Adicionar o % de preenchimento dos dados da RMR | 3 - Crítico | CSC ter visbilidade do % de preenchimento do Dashboard | 1 - Não Iniciada | Dados | D | -5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Dados | CSC
4 | Treinamento | Treinamento do analista de operações da escola sobre preenchimento da base e dashboard da RMR | 3 - Crítico | Capacitar o analista de operações a gerar e interpretar dashboard da escola | 1 - Não Iniciada | Dados | D | -5 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Dados | CSC
5 | Treinamento | Treinamento do Diretoria da escola sobre preenchimento da base e dashboard da RMR | 3 - Crítico | Capacitar a Diretora da escola a interpretar e compreender o funcionamento do dashboard da escola | 1 - Não Iniciada | Dados | D | -14 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Dados | CSC
1 | Inventário | Realizar inventário de equipamentos, materiais, fardamentos, enxoval e outros para identificar se há necessidade de adquirir algum item ou para programar a próxima compra | 3 - Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -60 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Facilities | OP. Escola
2 | Manutenção de Equipamentos | Verificar se manutenção dos equipamentos está atualizada e se há contrato com fornecedor | 3 - Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Facilities | OP. Escola
3 | Controle dos Equipamentos de Combate a Incêndio | Verificar se os equipamentos estão com manutenção em dia, na quantidade adequada, localização correta e se há contrato de manutenção com fornecedor qualificado. | 4 - Muito Crítico | Segurança do Ambiente e Atendimento Legal | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Facilities | OP. Escola
4 | Limpeza da Caixa d'água e Bebedouros | Verificar a data da última limpeza da caixa d´agua e da análise da potabilidade da água | 3 - Crítico | Funcionamento da Escola e Atendimento Legal | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Facilities | OP. Escola
5 | Dedetização | Verificar a data da última dedetização e se há foco de contaminação, especialmente no estoque e cozinha. | 2 - Pouco Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Facilities | OP. Escola
6 | Coleta do Lixo/seletiva | Verificar local de acondicionamento do lixo, se há coletores suficientes e o estado de conservação deles. Verificar se há coleta por empresa particular e se a escola adota a coleta seletiva. Se sim, como acontece a destinação do material. | 2 - Pouco Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Facilities | OP. Escola
7 | Enxoval | Verificar se o enxoval necessário para o funcionamento da escola está completo, de acordo com os produtos oferecidos ( Regular, Integral, atividades extraclasse etc) para identificar se há itens a comprar. | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Facilities | OP. Escola
8 | Água e Energia Elétrica | Verificar fornecimento de água e energia elétrica. Verificar com TI Internet. | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Facilities | OP. Escola
9 | Segurança Patrimonial | Verificar aspectos de segurança ( localização, vizinhança, equipamentos de segurança, cerca, altura do muro etc). | 4 - Muito Crítico | Segurança dos alunos e colaboradores | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Facilities | OP. Escola
1 | Análises legais | Consultar inscrição estadual e municipal e CNAE | 4 - Muito Crítico | Precaver quanto as restrições para emissões de NF | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Jurídico | CSC | Jurídico
2 | Análises legais | Solicitar ao jurídico que adicione ao seu escopo a nova empresa | 5 - Extremamente Crítico | Está coberto quanto as demandas jurídicas | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Jurídico | CSC | Jurídico
3 | Análises legais | Avaliar os contratos escolares da antiga escola e adicionar uma lista com o que podemos e que não podemos | 3 - Crítico | respaldo pra atitudes com pais | 1 - Não Iniciada | Financeiro |  | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Jurídico | CSC | Jurídico
4 | Análises legais | Avaliar celebrações de CONVENIOS nas redondezas das escolas - Descontos e parcerias | 2 - Pouco Crítico | Garantir aos empregados os convênios necessários | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Jurídico | CSC | Jurídico
5 | Análises legais | Confeccionar contratos com nomes da nova escola e infos | 3 - Crítico | Garantir conformidades legais | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 20 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Jurídico | CSC | Jurídico
5 | Análises legais | Passivo trabalhista (ações na Justiça do Trabalho) | 4 - Muito Crítico | Garantir conformidades legais | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Jurídico | CSC | Jurídico
6 | Análises legais | Contratos de acordo coletivo das categorias | 3 - Crítico | Garantir conformidades legais | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Jurídico | CSC | Jurídico
7 | Análises legais | Passivo tributário (municipal, estadual e federal) | 3 - Crítico | Garantir conformidades legais | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Jurídico | CSC | Jurídico
8 | Análises legais | Passivo de ações nas varas Cíveis | 3 - Crítico | Garantir conformidades legais | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Jurídico | CSC | Jurídico
9 | Análises legais | Registros na Junta Comercial | 3 - Crítico | Garantir conformidades legais | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Jurídico | CSC | Jurídico
10 | Análises legais | Dar ciência a diretora o status de passivos legais | 2 - Pouco Crítico | Excelência | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Jurídico | CSC | Jurídico
11 | Tesouraria | Realizar cadastro de 100% das contas bancárias no sistema | 4 - Muito Crítico | Está com sistema parametrizado para as atividades | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
12 | Tesouraria | Buscar contas bancarias no registrato | 3 - Crítico | Resguardar quanto as possíveis dívidas do colégio | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
13 | Tesouraria | Realização de fluxo de caixa projetado ( com os projetos e melhorias de infraestrutura ) | 3 - Crítico | Ter controle do caixa do colégio | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 20 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
14 | Tesouraria | Realização de orçamento de enxoval | 5 - Extremamente Crítico | garantir a fluidez das melhorias | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
14 | Tesouraria | Criação de conta bancária no ITAU | 5 - Extremamente Crítico | garantir que o banco esteja unificado com o multiverso | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 1 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
15 | Tesouraria | Determinar valores em tesouraria mensal para escola | 4 - Muito Crítico | Ter controle do caixa do colégio | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
16 | Tesouraria | Treinar um profissional para realização do fechamento de caixa | 3 - Crítico | Ter controle do caixa do colégio | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
16 | Cobrança/Contas a receber | Analisar o contas a receber do colégio e adicionar no TOTVS | 3 - Crítico | Está com sistema parametrizado para as atividades | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
17 | Cobrança/Contas a receber | Começar a realizar cobranças conforme régua de cobrança multiverso | 3 - Crítico | Impedir que a inadimplência aumente | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
18 | Cobrança/Contas a receber | Geração de novos boletos para próximos meses até o fim do ano | 4 - Muito Crítico | Impedir que a inadimplência aumente | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
19 | Cobrança/Contas a receber | Produzir um comunicado de nova forma de pagamento | 4 - Muito Crítico | Impedir que a inadimplência aumente | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
19 | Cobrança/Contas a receber | Realizar cotação com garantidora | 2 - Pouco Crítico | Aumentar relacionamento com garantidoras | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
20 | Conta a pagar | Analisar o contas a pagar do colégio e adicionar no TOTVS | 3 - Crítico | Está com sistema parametrizado para as atividades | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
21 | Conta a pagar | Ajustar no banco os perfis de aprovadores | 3 - Crítico | Está com sistema parametrizado para as atividades | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
22 | Compras | Analisar as necessidades de compras rotineiras do colégio | 3 - Crítico | Garantir que as compras sejam realizadas pelo setor correto | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
23 | Compras | Realizar levantamento de mercadinhos e depósitos para relacionamento | 3 - Crítico | Garantir que as compras sejam realizadas pelo setor correto | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
24 | Compras | Realizar o levantamento de quantidade gasto com alimentação por aluno/professor | 3 - Crítico | Garantir que as compras sejam realizadas pelo setor correto | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
25 | Compras | Realizar o levantamento de quantidade produto gasto por metragem | 3 - Crítico | Garantir que as compras sejam realizadas pelo setor correto | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
25 | Folha de pagamento | Realizar um levantamento de cada profissional jornada real x contrato e passar diretora | 4 - Muito Crítico | Adequação legal e melhor uso das horas | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Contabildiade | CSC | Contabildiade
26 | Folha de pagamento | Passar as informações para pessoa responsável no colégio | 3 - Crítico | Garantir qualidade nas informações | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Contabildiade | CSC | Contabildiade
27 | Folha de pagamento | Passar para sistema e envio pra contabilidade a informação inicial | 3 - Crítico | Garantir qualidade nas informações | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Contabildiade | CSC | Contabildiade
28 | Controladoria | Adicionar da DFCI o novo colégio | 3 - Crítico | Garantir controle das informações | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Contabildiade | CSC | Contabildiade
29 | Controladoria | Adicionar no controle de caixa consolidado o colégio | 4 - Muito Crítico | Garantir controle das informações | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Contabildiade | CSC | Contabildiade
30 | Controladoria | Realização de ensalamento com estudo de quantidade de aluno suportado | 5 - Extremamente Crítico | Garantir controle das informações | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Contabildiade | CSC | Contabildiade
31 | Contabilidade | Realizar cotação com a contabilidade para realização de contrato | 4 - Muito Crítico | Ter a contabilidade ativa desde o inicio das atividades | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Contabildiade | CSC | Contabildiade
32 | Contabilidade | Criação de certificado digital | 5 - Extremamente Crítico | Facilidade do time especialista em acessar gov.com e demais sites e áreas do governo | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 1 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Contabildiade | CSC | Contabildiade
33 | Contabilidade | Realizar balanço de abertura | 2 - Pouco Crítico | Esta apto para plentiar empréstimos e fundos | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | 45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Contabildiade | CSC | Contabildiade
34 | Time | Definir o time de integração para inda a escola | 4 - Muito Crítico | excelência no plano de integração | 1 - Não Iniciada | Financeiro | D | -45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Financeiro | CSC | Financeiro
1 | Mapa de necessidade | Levantamento do mapa de necessidade da escola (condições da sala de aula, ar condicionados etc, quadra, esportes, integral, área de banho etc) | 4 - Muito Crítico | Mapear necessidade de pedagógicas e de operação do padrão multiverso | 5 - Concluída | Infraestrutura | D | -70 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | A visita foi realizada em 19/06/2023, o laudo foi encaminhado por email. Resumo: Condições de sala de aula: Todas as salas estão aptas com luz (lampadas e janelas) mas sendo necessario pequenas melhorias em algumas salas na iluminação artificial. Ar condicionado: Somente as salas do 7ª, 8ª e 9ª ano tem ar condicionado as demais tem ventiladores e janelas. Quadra: A quadra esta com bom estado no piso e parede, a iluminação funciona. E a estrutura metalica esta segura, somente com pontos minimos de infiltração. No entanto a quadra infanti precisa ser feita uma reforma. Area de banho: Existe 1 banheiro somente para o infantil. | 2023-06-23 14:10 | Infraestrutura | CSC
2 | Reconhecimento de campo | Visita à nova Escola para levantamento condições básicas de infraestrutura: água para banho e para consumo, energia, coberturas, calhas (chuva), paredes, ventilaçao, ar condicionado, banho etc | 4 - Muito Crítico | Mapear necessidade de intervenções para garantir a salubridade do ambiente da escola | 5 - Concluída | Infraestrutura | D | -70 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | A visita foi realizada em 19/06/2023, o laudo foi encaminhado por email. Resumo: Agua para banho: A instalação esta funcionando normalmente no banheiros e area como cozinha e lavabos. Energia: A instalação esta funcionando normalmente no entanto a pontos a serem vistos mas nada preocupante. Necessario somente uma revisão em toda a cerca eletrica do predio que esta quebrada. Coberturas/calha: Necessario uma intervenção na cobertura da circulação e sala da secretaria e quadra infantil. Causando infiltração na sala de secretaria. Parede: A escola passa por uma manutenção anual de pintura conforme vista “in loco”, foi possível perceber que toda a escola (interna e externa) está bem conservada em relação a paredes. Não foi encontrado problemas de percolação com riscos nas salas/apoio, há somente uma infiltração na sala da secretaria e na quadra infantil que precisa ser resolvida. | 2023-06-23 14:10 | Infraestrutura | CSC
3 | Conformidade | Levantamento de regularização: bombeiros, fornecimento de água, energia elétrica etc | 4 - Muito Crítico | Mapear necessidade de regularizações | 5 - Concluída | Infraestrutura | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | A visita foi realizada em 19/06/2023 e 22/06/2023: A escola detem de extintores mas não existe projeto e nem certificado de aprovação dos bombeiros. E o alvará de funcionamento esta fora de validade desde de 2020. Verificado tambem que não existe projeto de arquitetura e nem de instalações de qualquer obra realizada. Regularizar: Alvara de funcionamento na PM Elaborar projeto de incendio e aprovar no Corpo de bombeiros Elaborar AS Built da escola para desenvolvimento de futuros projetos. | 2023-06-23 14:10 | Infraestrutura | CSC
4 | Capacidade de alunos | Levantamento da quantidade de salas e capacidade de cada uma delas | 4 - Muito Crítico | Levantar a capacidade de infratrutura para alunos geral e por sala | 5 - Concluída | Infraestrutura | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | A vistoria foi realizada em 22/06/2023. Atualmente a Escola José de Alencar dispoe de 18 salas de aulas (incluindo espaço como biblioteca desativada, sala de ciencias desativada e bale. Temos aproximadamente 579,20 m² de áreas (descontando a área de trabalho das professoras de 1,00m x largura), o numero final é de 499,62m². Considerando que a legislação solicita o espaço de cada sala por aluno de 1,2m. Teremos 416 de alunos por turno para a capacidade atual da escola. | 2023-06-23 14:10 | Infraestrutura | CSC
5 | Intervenções | Apresentação do levantamento e orçamento do plano de intervenções na Escola | 4 - Muito Crítico | Alinhamento e programação de custos com o Financeiro | 2 - Em Andamento | Infraestrutura | D | -45 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | A iniciar | 2023-06-23 14:10 | Infraestrutura | CSC
6 | Intervenções | Cronograma de intervenções para acompanhamento e apresentação ao CSC | 4 - Muito Crítico | Organização e alinhamento da execução da bra | 2 - Em Andamento | Infraestrutura | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | A iniciar | 2023-06-23 14:10 | Infraestrutura | CSC
7 | Intervenções | Apresentação da cronograma de reforma para Diretoria da Escola | 3 - Crítico | Deixar a Diretora ciente do cronograma de intervenções | 1 - Não Iniciada | Infraestrutura | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | A iniciar | 2023-06-23 14:10 | Infraestrutura | CSC
8 | Intervenções | Acompanhamento das intervenções com reports de atualização | 4 - Muito Crítico | Garantir a exceção das intervenção | 1 - Não Iniciada | Infraestrutura | D | 1 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | A iniciar | 2023-06-23 14:10 | Infraestrutura | CSC
1 | Estrutura Lojinha | Verificar se a escola realiza a venda de fardamentos e materiais didáticos e se há local reservado para o funcionamento da Lojinha, considerando as condições de guarda dos materiais, se há espaço para prova das peças, se há colaborador dedicado . | 3 - Crítico | Segurança Patrimonial e Satisfação do Cliente | 1 - Não Iniciada | Operações/MKT | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Parceria com editora FTD para venda de livros. Venda de fardamentos confeccionados com fornecedores locais ou por colaboradores. | 2023-06-23 14:10 | Lojinha | OP. Escola
2 | Pedido de Materiais | Verificar como é feito o controle de estoque e como acontece a geração de pedidos, identificar fornecedores, prazo de entrega e cronograma de pedidos. Qual o ponto de corte do estoque? Verificar se há valores a pagar. Utiliza sistema? | 3 - Crítico | Gestão Financeira | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Lojinha | OP. Escola
3 | Venda | Verificar como é realizada a venda e o relatório diário de vendas, conciliação e controle da conta da loja. Utiliza sistema? | 3 - Crítico | Atendimento à Legislação | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não se aplica. | 2023-06-23 14:10 | Lojinha | OP. Escola
4 | Entrada e Baixa de Notas | Verificar como é o processo e se está atualizado. | 3 - Crítico | Atendimento à Legislação | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | No caso dos livros a NF é emitida pela FTD. | 2023-06-23 14:10 | Lojinha | OP. Escola
5 | Devolução de Materiais | Verificar como acontece o processo de devolução de fardamentos e materiais. | 3 - Crítico | Gestão Financeira | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não se aplica. | 2023-06-23 14:10 | Lojinha | OP. Escola
6 | Contagem de Estoque | Verificar como é realizado o controle de estoque e qual a frequência . Há sistema? | 4 - Muito Crítico | Gestão Financeira | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Lojinha | OP. Escola
7 | Emissão de Cupom Fiscal | Verificar se há emissão de cupom fiscal ou outro comprovante de venda. | 4 - Muito Crítico | Atendimento à Legislação | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Lojinha | OP. Escola
8 | Atendimento a Clientes | Verificar como é realizado o atendimento, se há horários definidos, como é feito o pedido de material ( pessoalmente, por sistema, por telefone) | 3 - Crítico | Satisfação do Cliente | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Lojinha | OP. Escola
9 | Relatórios | Verificar os relatórios de acompanhamento disponíveis. | 3 - Crítico | Gestão Financeira | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não se aplica | 2023-06-23 14:10 | Lojinha | OP. Escola
10 | Conciliação Contábil | Verificar como é realizada a conciliação contábil da lojinha. | 3 - Crítico | Gestão Financeira | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não se aplica | 2023-06-23 14:10 | Lojinha | OP. Escola
11 | Amostra | Garantir 02 peças de cada item da grade geral de fardas( todos os tamanhos e modelos) | 3 - Crítico | Satisfação do Cliente | 1 - Não Iniciada | Operações/MKT | AL | -120 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Lojinha | OP. Escola
12 | Treinamento | Realizar o treinamento da equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Lojinha | OP. Escola
1 | Campanha/Captação | Visita técnica a escola | 2 - Pouco Crítico | A visita técnica será realizada previamente a matricula para que possamos identificar a necessidade de conteúdo de mídia interna e externa do colégio | 2 - Em Andamento | MKT | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
2 | Campanha/Captação | Desenvolvimento de campanha para a escola adquirida | 2 - Pouco Crítico | Para cada escola adiquirida faremos uma campanha pontual com objetivo de divulgação da marca | 2 - Em Andamento | MKT | D | -20 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
3 | Campanha/Captação | Produção emergencial de mídia externa e interna | 2 - Pouco Crítico | Será necessária a produção de material para essa escola para que a mesma ganhe uma nova roupagem com a linguagem da marca | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
4 | Comunicação da Aquisição | Mapear todos os comunicados necessários | 2 - Pouco Crítico | Todos os comunicados devem ser mapeados previamente para a produção do material | 5 - Concluída | MKT | D | -20 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
5 | Comunicação da Aquisição | Preparar Comunicação Oficial - Professores e Funcionários | 3 - Crítico | Preparação da comunicação | 5 - Concluída | MKT | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
6 | Comunicação da Aquisição | Preparar Comunicação Oficial - Famílias Escola Adquirida | 3 - Crítico | Preparação da comunicação | 5 - Concluída | MKT | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
7 | Comunicação da Aquisição | Preparar Comunicação Oficial - Corporativo e Escolas | 3 - Crítico | Preparação da comunicação | 5 - Concluída | MKT | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
8 | Comunicação da Aquisição | Preparar Comunicação Oficial - Famílias Outras Escolas MVE | 3 - Crítico | Preparação da comunicação | 5 - Concluída | MKT | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
9 | Comunicação da Aquisição | Preparar Comunicado Oficial - Site da Escola e MVE | 3 - Crítico | Preparação da comunicação | 5 - Concluída | MKT | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
10 | Comunicação da Aquisição | Preparação para a reunião extraordinária (estrutura de mídia/cadeiras:organização geral do evento) | 3 - Crítico | Alinhamento junto com o pedagógico para entender a organização da reunião extraordinária. Nesse contexto entendemos que, se faz necessário o suporte de organização. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -10 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
11 | Comunicação da Aquisição | Reunião extraordinária (funcionários, pais, etc.) | 2 - Pouco Crítico | Se faz necessário a presença do time markeing | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 0 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
12 | Comunicação da Aquisição | Disponibilizar vídeos para apresentação | 3 - Crítico | Disponibilizar PPT de apresentação | 2 - Em Andamento | MKT | D | -10 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
13 | Comunicação da Aquisição | Alinhamento de press release | 3 - Crítico | Alinhamento junto com o time de acessoria de imprensa (caramelo) para a construção do material. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
14 | Comunicação da Aquisição | Press Release | 4 - Muito Crítico | Execução do press realease | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 0 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
15 | Uniformes e Materiais Gráficos | Cotar - Fardamento dos funcionários | 4 - Muito Crítico | O time de marketing dará suporte ao processo | 2 - Em Andamento | MKT | D | -80 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
16 | Uniformes e Materiais Gráficos | Coletar todas os tamanhos de fardamento dos funcionários | 4 - Muito Crítico | O time de marketing dará suporte ao processo | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -35 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
17 | Uniformes e Materiais Gráficos | Realizar pedido - Fardamento funcionários | 4 - Muito Crítico | O time de marketing dará suporte ao processo | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -35 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
18 | Mídia OOH | Mapeamento de bairros próximos a escola e de mídias a serem utilizadas | 3 - Crítico | Mapear melhores pontos no bairro e quais melhores veiculos podemos adotar na estratégia | 2 - Em Andamento | MKT | NAL | -120 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
19 | Mídia OOH | Orçamento com fornecedores | 3 - Crítico | Buscar forncedores das mídias e orçar - levando em consideração o tempo e o material | 2 - Em Andamento | MKT | NAL | -90 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
20 | Mídia OOH | Adaptação de material para a localização | 2 - Pouco Crítico | Adaptar o material para as mídias adotadas e para textos de "chegadas" | 2 - Em Andamento | MKT | NAL | -90 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
21 | Mídia OOH | Envio para forncedores | 2 - Pouco Crítico | Enviar material fechado aos fornecedores | 2 - Em Andamento | MKT | NAL | -40 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
22 | Mídia OOH | Veiculação da mídia exterior | 1 - Sem Criticidade | Período de veiculaçãoe xterior dos materiais durante a campanha de matrícula | 2 - Em Andamento | MKT | NAL | -40 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
23 | Comunicação Visual | Levantamento da comunicação visual da escola | 2 - Pouco Crítico | Levantamento de toda a comunicação visual necessária para a escola. É necessário uma visita técnica | 2 - Em Andamento | MKT | D | -60 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
24 | Comunicação Visual | Levantamento da sinalização nos ambientes | 2 - Pouco Crítico | A sinalização deve ser padrão em todas as escolas Multiverso, seguindo o plano de marca. | 2 - Em Andamento | MKT | D | -60 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
25 | Comunicação Visual | Validação e criação da comunicação visual da escola | 2 - Pouco Crítico | Após a produção do material necessário, o mesmo passa por análise interna | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -35 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
26 | Comunicação Visual | Cotação da sinalização | 3 - Crítico | É necessário a cotação desse material junto aos fornecedores. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
27 | Comunicação Visual | Aplicação de nova comunicação | 4 - Muito Crítico | A aplicação deve ser acompnhada e o orientada pelo time de marketing | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 2 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
28 | Site e Redes Sociais | Pegar acessos - Redes sociais | 4 - Muito Crítico | Coletar todos os acessos para realizarmos as configurações iniciais nas redes sociais | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -30 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
29 | Site e Redes Sociais | Mapeamento redes sociais - Mudar username e senha | 4 - Muito Crítico | Iniciar a mudança dentro do perfil, alterando as informações principais que haviam na antiga configuração | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 1 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
30 | Site e Redes Sociais | Produção de conteúdo para as redes sociais | 2 - Pouco Crítico | A produção de material deve acontecer simultaneamente para que haja conteúdo dentro dos primeiros 2 dias de atividade. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | -20 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
31 | Site e Redes Sociais | Adaptar redes sociais para o padrão da rede Multiverso | 4 - Muito Crítico | Por fim, deve ser alterado por completo; Bio, destaque, link de atendimento..etc. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 0 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
32 | Site e Redes Sociais | Análise das redes sociais (Métricas Iniciais) | 1 - Sem Criticidade | A análise das redes sociais acontecerá após 45 dias de integração | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
33 | Site e Redes Sociais | Formulação do Plano de Conteúdo | 3 - Crítico | Entendendo que cada escola possui particularidades em seu calendário de ações, o time de marketing deve adaptar o plano de conteúdo regularmente | 2 - Em Andamento | MKT | D | -45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
34 | Site e Redes Sociais | Mapeamento do site para a nova escola | 4 - Muito Crítico | Para cada nova escola adquirida, é construindo um novo ambiente de site. É necessário avaliar todo o material que o colégio possui para contextualizar junto com o nosso conteúdo padrão. | 2 - Em Andamento | MKT | D | -80 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
35 | Site e Redes Sociais | Reunião de cronograma para o desenvolvimento do site | 3 - Crítico | Após o mapeamento de conteúdo para a construção do site. Acontece uma reunião para organziarmos as datas de entrega do novo site | 2 - Em Andamento | MKT | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
36 | Site e Redes Sociais | Desenvolvimento do Site | 3 - Crítico | Durante o processo de desenvolvimento do site, revisamos todos os texos, imagens e layout do site para que continue no padrão desejado. | 2 - Em Andamento | MKT | D | -45 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
37 | Site e Redes Sociais | Golive do site | 3 - Crítico | Após a revisão de todo o conteúdo, lançamos o site. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 2 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
38 | Site e Redes Sociais | Lançamento do portal do aluno | 2 - Pouco Crítico | Dentro do portal do aluno é possível; Emitir 2º via do boleto, ter acesso as faturas, lançamento de nota, lançamento de presença. Para cada novo lançamento no portal, faremos uma comunicação personalizada. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
39 | Ferramentas de Marketing | Atualização Google Meu Negócio | 2 - Pouco Crítico | Realizar a mudança do google meu negócio | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 0 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
40 | Ferramentas de Marketing | Atualização de Localização (Waze, Instagram e Facebook) | 2 - Pouco Crítico | Realizar a mudança do google meu negócio | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 0 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
41 | Ferramentas de Marketing | RD Station - Treinamento in loco | 3 - Crítico | O treinamento é realizado junto com o canal de atendimento para com objetivo de criar um padrão de atendimento | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 7 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
42 | CX/Outros | Alinhamento Focus Group | 2 - Pouco Crítico | O focus group é realizado 2x por ano, é necessário briefing da dinâmica e a organização do evento para captura das informações | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 90 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
43 | CX/Outros | Aplicação de Focus Group | 2 - Pouco Crítico | No momento da aplicação do focus grupo, se certicar que; não haverá influência na resposta e se faz necessário a caputra de todo o material (gravar) | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 120 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
44 | Eventos Escolares | Solicitar caledário pedagógico | 3 - Crítico | Analisar todos s eventos que a escola tem, além de incorporar todos os eventos que faremos em conjunto com as demais escolas. | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 0 | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
45 | Eventos Escolares | Elaborar um novo cronograma junto a escola | 3 - Crítico | Definir todos os eventos de captação com as escolas, assim como a definição da estrutura do evento e apresentar a proposta para o time pedagógico | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 40 | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
46 | Eventos Escolares | Definir as comunicações para todos os eventos | 4 - Muito Crítico | Para todos os eventos, faremos uma comunicação direcionada para cada evento. Frisando que, esses eventos são aberto ao público | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 60 | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
47 | Eventos Escolares | Dar suporte a captação de conteúdo | 4 - Muito Crítico | O time de marketing deve estar presente em determinados eventos para a captura do material | 1 - Não Iniciada | MKT | D | 30 | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Marketing | CSC
1 | Contratos | Levantar os contratos em andamento, especialmente aqueles referentes a compra de fardamentos, materiais didáticos, sistema de ensino e outros, analisando se há multas em caso de rescisão antecipada. | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -60 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não há contratos para fardamento e livros. Há uma parceria com a FTD para venda de livros aos alunos com repasse de um % para a escola. | 2023-06-23 14:10 | Operações | OP. Escola
2 | Caixa Diário | Verificar se há caixa para pequenas despesas, se há serviços contratados que ainda não foram pagos e levantar qual o valor médio de despesas. Identificar se há produtos e serviços que podem ser adquiridos pela área de Compras. | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Operações | OP. Escola
3 | Compra de materiais e serviços | Levantar se há necessidade de adquirir produtos e serviços necessários ao bom funcionamento da escola | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Operações | OP. Escola
4 | Acompanhamento de Reformas/Serviços | Analisar se há reformas em andamento, valores pagos e a pagar, cronograma de execução e estabelecer relacionamento com os fornecedores. | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não há reformas em andamento. | 2023-06-23 14:10 | Operações | OP. Escola
5 | Treinamento | Elaborar cronograma, agendar e realizar os treinamentos da equipe de Suporte. | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Operações | OP. Escola
1 | Projeto Político Pedagógico | Implementar o PPP da escola | 3 - Crítico | Gestão da Escola e Formação dos Alunos | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | 1 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | A escola apresentou PPP elaborado pela Coordenadora Pedagógica. O documento não atende ao padrão exigido pela SEDUC, necessita ser revisto. | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | AL
2 | Regimento Escolar | Implantar junto à comunidade escolar ( alunos, professores e pais) | 3 - Crítico | Gestão da Escola | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | 1 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Apresentou regimento interno em formato de circular entregue aos pais no início do ano letivo. | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | AL
3 | Manual do Colaborador | Implantar junto à comunidade escolar ( alunos, professores e pais), treinar os colaboradores e disponibilizar uma cópia para consulta. | 4 - Muito Crítico | Gestão da Escola | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | 1 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não há um documento específico, as atribuições do corpo discente estão contidas na circular citada. | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | AL
4 | Projetos Pedagógicos | Fazer o levantamento dos projetos pedagógicos que já foram divulgados, avaliar os projetos que precisam ser implantados durante o ano e elaborar o calendário. | 3 - Crítico | Qualidade Pedagógica | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | -45 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | A escola apresentou calendário de atividades de 2023 e alguns projetos pedagógicos : Feira Cultural, Gincana Alencarina e outros. | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | D
5 | Formação Continuada | Verficar se há um programa de formação continuada em andamento e se é necessário ajustar | 3 - Crítico | Qualidade Pedagógica | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | -45 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Não há um programa de formação continuada. Antes do início do ano letivo os professores participam de palestras ministradas por profissionais da FTD. | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | D
6 | Rotinas | Verificar se as rotinas operacionais da escola estão documentadas e se há necessidade de ajustes | 3 - Crítico | Gestão da Escola | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | 30 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | D
7 | Comunicação | Identificar os canais de comunicação da escola e o plano de comunicação para a comunidade escolar | 4 - Muito Crítico | Relacionamento com a Comunidade Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | -15 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | D
8 | Boas Vindas | Realizar reunião com os colaboradores da escola para boas vindas, distribuição de fardamento e apresentação do modelo de governança | 3 - Crítico | Gestão Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | 1 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | D
9 | Boas Vindas | Realizar reunião com os Coordenadores e Professores sobre a governança do modelo Multiverso | 3 - Crítico | Governança | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | 1 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | D
10 | Mapeamento Pedagógico | Mapear alunos atípicos ou com dificuldades severas de aprendizagem | 2 - Pouco Crítico | Gestão Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Alguns alunos são laudados. Atualmente a escola disponibiliza 01 auxiliar de sala para acompanhar um aluno com problemas mais severos. | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | D
11 | Mapeamento Pedagógico | Fazer a verificação do quadro de colaboradores de acordo com a necessidade da escola, analisando a quantidade e formação para elaborar plano de ação para adequação ao modelo Multiverso, se necessário. | 4 - Muito Crítico | Gestão Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | D
12 | Mapeamento Pedagógico | Verificar a carga horária para cada segmento de ensino e elaborar plano de ação para aderência ao modelo Multiverso. | 4 - Muito Crítico | Gestão Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | D
13 | Regimento Escolar | Identificar pontos do Regimento Escolar que necessitam de ajustes para adequação ao modelo Multiverso. | 4 - Muito Crítico | Gestão Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | D
14 | Mapeamento Pedagógico | Realizar pesquisas com colaboradores e alunos para entender o clima da escola, aspectos positivos e negativos da gestão anterior. Solicitar dados dos colaboradores. | 3 - Crítico | Gestão Escolar | 1 - Não Iniciada | Pedagógico |  | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Pedagógico | OP. Escola |  | D
1 | Entrada de Pessoas | Verificar quantidade de acessos, se há equipamentos de controle (catracas), horários de entrada, pessoas que fazem a acolhida, segurança, procedimento para alunos que chegam atrasados, se colaboradores utilizam crachás e fardamento, regras de fardamento para alunos | 3 - Crítico | Segurança | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | A escola possui 02 entradas e dispõe de porteiro na entrada principal. Não possui catraca. Colaboradores usam farda mas não possuem crachá. Há regras para alunos que chegam atrasados. Alunos utilizam fardamento. | 2023-06-23 14:10 | Portaria | OP. Escola
2 | Saída de Pessoas | Verificar horários de saída, como ocorre a liberação do aluno fora de horário, como é autorizada a entrega de aluno para terceiro | 3 - Crítico | Segurança | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Portaria | OP. Escola
3 | Recebimento de Documentos | Verificar se há protocolo interno para recebimento de documentos legais | 4 - Muito Crítico | Atendimento Legal | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Portaria | OP. Escola
4 | Recebimento de Materiais | Verificar a frequência de recebimento de mercadoria e a logística do recebimento na escola | 2 - Pouco Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Portaria | OP. Escola
5 | Treinamento | Realizar o treinamento da equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da Escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Portaria | OP. Escola
1 | Atendimento aos Pais | Verificar como é realizado o atendimento aos pais e quais os canais utilizados para comunicação ( whatsApp, CRM, telefone) | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Recepção | OP. Escola
2 | Matrículas | Verificar como é realizada a campanha de matrículas, quais os canais, se há pré inscritos, quantas pessoas trabalham durante a campanha, se há necessidade de reforço durante o período. | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações/MKT | D | -160 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Recepção | OP. Escola
3 | Registro de Ocorrências | Verificar como são formalizadas as ocorrências da escola ( registro manual, sistema, grupo de WhatsApp ) , como é feito o tratamento e a devolutiva aos pais e responsáveis, se há instrumento de medição da satisfação, quando possível analisar as informações para realizar melhorias. | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Recepção | OP. Escola
4 | Visitas Agendadas | Verificar como são agendadas as visitas, se há roteiro pré-definido, quem realiza as visitas | 4 - Muito Crítico | Captação de Novos Alunos | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Recepção | OP. Escola
5 | Treinamento | Realizar o treinamento da equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Recepção | OP. Escola
1 | Levantamento dos documentos legais* | Verificar as autorizações, licenças e alvarás necessários, e sua validade, para o funcionamento da escola | 4 - Muito Crítico | Atendimento à Legislação Municipal e Estadual | 5 - Concluída | Operações | D | -60 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | O alvará está vencido desde 2020, os outros documentos não existem. | 2023-06-23 14:10 | Regulatório | OP. Escola
2 | Atualização da razão social do estabelecimento junto aos orgãos de ensino (CME e SEDUC) | Enviar ofícios informando a mudança de razão social e os nomes dos novos responsáveis pela escola ( Diretora e Secretária Escolar) | 3 - Crítico | Regularização da Escola | 1 - Não Iniciada | Secretaria | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Regulatório | OP. Escola
3 | Atualização da razão social do estabelecimento junto à ETUFOR | Enviar ofícios informando a mudança de razão social e os nomes dos novos responsáveis pela escola ( Diretoria e Secretária Escolar) | 3 - Crítico | Autorização das Carteiras Estudantis | 1 - Não Iniciada | Secretaria | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Regulatório | OP. Escola
4 | Verificação do No do INEP e SISP da escola, login e senha para acesso ao sistema | Atualizar login e senha para acesso aos sistemas | 3 - Crítico | Envio do censo escolar | 1 - Não Iniciada | Secretaria | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Regulatório | OP. Escola
1 | Emissão de declarações, históricos escolares e boletins | Verificar como é o processo de emissão de documentos, se as informações estão em sistema ou arquivo em papel, se estão atualizadas. | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Secretaria | OP. Escola
2 | Lançamento de Notas e Frequência dos Alunos | Verificar se as notas e frequência dos alunos estão atualizadas, como é a forma de registro ( manual ou sistema), se utiliza TOTVS . | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Secretaria | OP. Escola
3 | Formatação e impressão de provas | Verificar como é o processo de impressão das provas, quem é o responsável, entender se há dificuldades no processo. | 2 - Pouco Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -30 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | As provas são impressas na Secretaria. | 2023-06-23 14:10 | Secretaria | OP. Escola
4 | Carteiras de Estudante | Verificar quem é responsável pela validação das carteiras e os acessos ao sistema da ETUFOR | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Secretaria | OP. Escola
5 | Arquivo | Verificar o local de arquivo, como os documentos são arquivados ( ordem alfabética, número de matrícula, por segmento etc), se os dossiês dos alunos estão atualizados e arquivados | 2 - Pouco Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 15 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Secretaria | OP. Escola
6 | Suporte nos processos de Setor Pessoal (admissão, demissão, férias e benefícios) | Verificar quem faz a Folha de Pagamento e como funcionam os processos de gestão de pessoal, possui profissional dedicado ou a atividade é acumulada por outro colaborador? Solicitar os contatos, em caso de empresa externa, e verificar o escopo do serviço e valores pagos. | 4 - Muito Crítico | Atendimento à Legislação Trabalhista | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Secretaria | OP. Escola
7 | Conferência Folha de Pagamento | Verificar como é feita a conferência da Folha de Pagamento, datas de pagamento, processo de aprovação da Folha | 4 - Muito Crítico | Atendimento à Legislação Trabalhista | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Secretaria | OP. Escola
8 | Controle do Ponto | Verificar como é realizado o controle da jornada, analisar os horários de trabalho x contratos, se possui banco de horas etc | 3 - Crítico | Atendimento à Legislação Trabalhista | 1 - Não Iniciada | Operações | D | 5 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Secretaria | OP. Escola
9 | Treinamento | Realizar o treinamento da equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Secretaria | OP. Escola
1 | Check List de Limpeza | Verificar se há check list para limpeza de áreas comuns e áreas internas a metodologia e a frequencia . | 3 - Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Serviços Gerais | OP. Escola |  |  | Serviços Gerais
2 | Segurança | Observar se os colaboradores utilizam equipamentos de segurança, comparando com o que está previsto no PCMSO. | 3 - Crítico | Segurança do Colaborador | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Serviços Gerais | OP. Escola |  |  | Serviços Gerais
3 | Materiais de Limpeza | Verificar os materiais utilizados, se há necessidade de diluir, se há utilização de produtos que requerem cuidado no manuseio | 3 - Crítico | Segurança da Comunidade Escolar | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Serviços Gerais | OP. Escola |  |  | Serviços Gerais
4 | Treinamento | Realizar o treinamento da equipe | 4 - Muito Crítico | Funcionamento da escola | 1 - Não Iniciada | Operações | D | -5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | Serviços Gerais | OP. Escola |  |  | Serviços Gerais
1 | Infraestrutura | Avaliar necessidade de compra de equipamentos, para caso seja necessário, comprar e instalar com antecedência | 4 - Muito Crítico | Ter uma infraestrutura de T.I eficiente para os processos funcionarem de forma adequada | 1 - Não Iniciada |  | D | -45 | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
2 | Infraestrutura | Contatar técnico para realização de demandas | 3 - Crítico |  | 1 - Não Iniciada |  | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
3 | Infraestrutura | Fazer inventário de todos os equipamentos da escola | 2 - Pouco Crítico | Manter a infraestrutura atualizada | 1 - Não Iniciada |  | D | D-30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
4 | Sistema | Fazer checklist de tudo que precisa ser parametrizado da parte de Secretaria | 3 - Crítico | Garantir a organização e precisão das atividades da secretaria | 1 - Não Iniciada |  | D | 1 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
5 | Sistema | Realizar treinamento com colaboradores do sistema utilizado | 3 - Crítico | Ter profissionais capacitados | 1 - Não Iniciada |  | D | 7 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
6 | Sistema | Iniciar a transição e parametrização operacional do TOTVS | 2 - Pouco Crítico | Implantação do TOTVS | 1 - Não Iniciada |  | D | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
7 | Sistema | Transferir pagamentos dos alunos para o TOTVS | 4 - Muito Crítico | Centralizar o registro de pagamentos e cobranças | 1 - Não Iniciada |  | D | 15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
8 | Sistema | Criar e parametrizar coligada da filial do TOTVS e Portal do Aluno | 4 - Muito Crítico | Garantir a organização e precisão das atividades | 1 - Não Iniciada |  | D | -90 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
9 | Drive | Criar emails institucionais | 3 - Crítico | Estabelecer uma forma de comunicação formal | 1 - Não Iniciada |  | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
10 | Drive | Solicitar assinaturas ao marketing | 3 - Crítico | Informações de contato/identidade claras | 1 - Não Iniciada |  | D | -30 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
11 | Drive | Criação e permissão de pastas no drive | 3 - Crítico | Organizar e gerir o compartilhamento de pastas | 1 - Não Iniciada |  | D | -60 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
12 | Sistema | Criação de usuários dos colaboradores no TOTVS | 3 - Crítico | Permitir a utilização do sistema | 1 - Não Iniciada |  | D | -10 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
13 | Sistema | Ajustar todas as variáveis do contrato de ano letivo | 3 - Crítico | Garantir os dados corretos da escola | 1 - Não Iniciada |  | D | -15 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
14 | Sistema | Verificar câmeras de segurança | 3 - Crítico | Garantir a segurança do local | 1 - Não Iniciada |  | D |  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
15 | Drive | Criação de drive da nova escola | 3 - Crítico | Centralizar todos os documentos necessários e compartilhar | 1 - Não Iniciada |  | D |  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC
16 | Sistema | Fazer tutoriais das principais ferramentas do sistema | 2 - Pouco Crítico | fornecer recursos de aprendizado e suporte para os colaboradores | 1 - Não Iniciada |  | D |  | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |  | 2023-06-23 14:10 | TI | CSC